## Tabelle1
Tabellarische Auflistung der Maßnahmenumsetzung aus dem Klimaschutzkonzeptes
| Farbbedeutung: | erledigt
fortlaufend
in Arbeit
noch nicht angegangen
| Stand: | 28.02.2023
Nr. | Name der Maßnahme | Beschreibung der Maßnahme | bisherige Schritte | Ausblick
1.1 | Klimaschutzkonzept | - Beschluss des integrierten Klimaschutzkonzeptes | - Beschluss des integrierten Klimaschutzkonzeptes im Juni 2021 durch den Klima- und Umweltausschuss und den Rat. Bewilligung der Anschlussförderung zur Umsetzung der Maßnahmen für drei Jahre (122.000€ Fördermittel) | - Umsetzung der Maßnahmen
1.2 | Controlling | - Alle zwei Jahre erfolgt eine Aktualisierung der CO2-Bilanz mit Hilfe des „Klimaschutzplaners“. | - Datenerfassung für Aktualisierung der Bilanz mit Daten von 2019
|  | - Die Maßnahmenumsetzung wird mit Hilfe des Klimaschutzplaners fortgeschrieben. |  | - Dateneingabe erfolgt im Klimaschutzplaner im Rahmen der Treibhausgasbilanz
1.3 | Jährliche Aufgabenplanung | - Erstellung eines Aufgabenplanes zum Ende des jeweiligen Vorjahres parallel zum kommunalen Haushalt. | - Planung der Haushaltsmittel für die Aufgaben des kommenden Jahres | - konkrete Planung der Projekte für das kommende Jahr
|  | - Erfolgsbericht zur Maßnahmenumsetzung parallel zur Jahresrechnung des kommunalen Haushalts. | - Erstellung eines Erfolgsberichts zu jedem Klima- und Umweltausschuss (bis Ende 2022) - Erstellung eines tabellarischen Erfolgsberichts für den gesamten Zeitraum in Form einer Tabelle und Veröffentlichung auf der Webseite der Gemeinde. | -laufend: Aktualisierung der Tabelle
|  | - Kommunikation des Arbeitsplans und des Erfolgsberichtes gegenüber dem Rat, dem Klima- und Umweltausschuss und innerhalb der Verwaltung | - Kommunikation des Erfolgsberichts und der weiteren Schritte (wo möglich) in jedem Klima- und Umweltausschuss (bis Ende 2022, danach tabellarischer Erfolgsbericht, der jederzeit auf de Webseite eingesehen werden kann).
1.4 | Verwaltungsstruktur | - Einrichtung eine vierteljährlich tagenden Arbeitsgruppe „Umsetzung Klimaschutzkonzept“ aus Verantwortlichen der relevanten Bereiche, beispielsweise Hochbau, Tiefbau, Gemeindewerke, Gebäudemanagement, Bauordnung, Umwelt, Stadtplanung, Schulen und Soziales, Öffentlich-keitsarbeit, Wirtschaftsförderung etc. Bei den Treffen der Arbeitsgruppe wird die zukünftige Maßnahmenplanung abgestimmt sowie der Fortschritt aktueller Maßnahmen kommuniziert. | - Einrichtung einer Steuerungsgruppe mit Bürgermeister, KSM, Fachbereichsleitungen, und Öffentlichkeitsarbeit - Bildung von Projektteams, entsprechend dem "Organigramm Klimaschutz", für die Themen: kommunale Gebäude & Liegenschaften, Energieinfrastruktur, Beschaffung & Mobilität, Planung, Bauhof & Grünflächen, Öffentlichkeitsarbeit, Schulen
1.5 | Personalressourcen Klimaschutz | - Die Stelle des Klimaschutzmanagements wird zunächst verlängert und nach Ablauf der Förderung dauerhaft verstetigt. | - Die Stelle der KSM wird für weitere drei Jahre gefördert und verlängert (15.02.2022-14.02.2025) | -nach Ablauf der Förderung im Februar 2025 wird die Stelle des Klimaschutzmanagements entfristet
2.1 | Neubauten | - Neubauten werden weitestgehend klimaneutral geplant | - Beratung durch das e&u Energiebüro zu geeigneten Standards für den Bau klimanuetraler Neubauten - Planung des neuen Rathaus als weitestgehend klimaneutrales Gebäude im Betrieb, Nachhaltigkeitszertifizierung deckt umfassende Kriterien der Nachhaltigkeit im ökologischen, ökonomischen und sozialen Sinne ab, Beratung dazu durch die DGNB (Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen) | - Beantragung der Förderung für das Zertifizierungsverfahren - Ausschreibung des Architektenwettbewerbs
|  | - Es erfolgt eine weitest gehende Reduzierung des Wärmebedarfs. | - guter Dämmstandard und damit einhergehende Reduzierung des Wärmebedarfs bei dem Rathaus-Neubau ist wichtiges Kriterium für den Rathausneubau
|  | - Es erfolgt die Installation von PV-Anlagen auf der gesamten nutzbaren Dachfläche. | - Strombedarf des Rathauses soll weitgehend über PV gedeckt werden, es soll Photovoltaik auf allen nutzbaren Dachflächen, wo wirtschaftlich sinnvoll, gebaut werden
- Die Bauweise entspricht mindestens KfW-40 Haus oder Passivhausbauweise.
|  | - Es werden keine fossilen Brennstoffe mehr eingesetzt. | - für das neue Rathaus sollen für die Strom- und Wärmeversorgung keine fossilen Brennstoffe mehr eingesetzt werden.
2.2 | Beheizung kommunaler Gebäude | - Kein Einbau von fossilen Heizungsanlagen außer für Spitzenkessel bei Kraft-Wärme-Kopplung. | - Einsatz einer Pelletheizung im St. Michael Kindergarten | s. 2.4 im Rahmen des Sanierungsfahrplans werden auch die Heizungen überprüft und, wenn möglich, durch erneuerbare Energien ersetzt
|  | - Wärmepumpen oder Holzkesseln werden bei Sanierungen eingesetzt. | - Sanierung der Heizungsanlage des St. Michael Kindergartens, Einsatz einer Pelletheizung | - bei weiteren Sanierungen soll ebenfalls auf fossile Brennstoffe verzichtet werden und stattdessen Holzkessel, Wärmepumpen oder Nahwärme aus erneuerbaren Quellen genutzt werden.
2.3 | Nahwärme | - Es wird geprüft, ob kommunale Gebäude an das Nahwärmenetz angeschlossen werden können. | - Nahwärmeleitung für Wärme aus Biogas von Brand versorgt die von-Zumbusch-Gesamtschule, das Hallenbad Herzebrock und die Sporthalle Herzebrock, - es besteht die Möglichkeit weitere Gebäude an das Nahwärmenetz anzuschließen | - Prüfung, welche weiteren Gebäude angeschlossen werden können, evtl. Möglichkeit die Josefschule an die Nahwärmeleitung anzuschließen.
|  | - Falls keine Netze vorhanden sind, wird geprüft, ob ein eigenes Netz (ggfls. mit Investoren) errichtet werden kann. | - Planung einer Studie/Konzeptplanung zum Thema „klimaneutrale Energieversorgung“ für den ganzen Ort. Ziel ist es ein übergreifendes Gesamtkonzept zu erhalten, in dem alle Energieverbraucher und -erzeuger erfasst werden und sinnvoll verknüpft werden können. Eventuell Förderung eines solchen Konzeptes im Rahmen der „Energetischen Quartierskonzepte“ (wie Postweg Mitte) oder der „Fokuskonzepte“ oder "kommunale Wärmeplanung" der Kommunalrichtlinie - im neuen Baugebiet Postweg Mitte, soll nach Prüfung der Möglichkeiten im Rahmen des "Energetischen Quartierskonzept" ein Nahwärmenetz verwirklicht werden
- Alle gemeindeeigenen Gebäude werden auf BHKW-Tauglichkeit geprüft, sofern sie nicht an ein Nahwärmenetz angeschlossen werden können.
2.4 | Sanierung kommunaler Gebäude | Verabschiedung einer energetischen Sanierungsrichtlinie mit folgenden Punkten: - Unterschreitung der gesetzlichen Mindeststandards um mindestens 30 % - Erstellung eines Sanierungsfahrplans zur Erreichung der Klimaschutzziele bei den Bestands-gebäuden. - Sanierung des nächsten Gebäudes als klimaneutrales Gebäude - Die Beleuchtung wird Zug um Zug auf LED oder eine energetisch vergleichbare Technik umge-stellt - Beleuchtung: Die spezifische installierte Leistung (W/m²) orientiert sich an der besten Ener-gieeffizienz der VDI 3807-4 | - Sanierungsrichtlinie soll über eine weitere Stelle im Gebäudemanagement erstellt und umgesetzt werden. Eine Förderung dieser Stelle ist über die Kommunalrichtlinie möglich. Es wurde ein Antrag auf Förderung gestellt. Die Bearbeitungszeit umfasst aktuell voraussichtlich 6-9 Monate. | - Mit einer Bewilligung ist auf Grund von langen Bearbeitungszeiten frühestens im Frühjahr 2023 zu rechnen, eventuell kann vorzeitig mit der Personalsuche begonnen werden, dann Erarbeitung eines Sanierungsfahrplans
2.5 | Baustoffe | - Berücksichtigung der Recyclingfähigkeit beim Einsatz von Baustoffen - Vermeidung von Verbundbaustoffen - Vorrangige Verwendung von natürlichen Baumaterialien - Bei größeren Sanierungen/Neubauten: Lebenszyklus betrachten - Falls möglich wird die Energie- und Ressourceneffizienz in der Herstellungs- und Lieferkette betrachtet. - Natursteinen werden unter Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen (u.a. ohne Kinder- und Zwangsarbeit) sowie unter Beachtung von Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter*innen und entsprechenden Umweltschutzmaßnahmen beschafft. | - Beratung zur Nachhaltigkeit von Baustoffen durch das e&u Energiebüro und im Rahmen eins Vergabeworkshops zum Thema Nachhaltigkeit. - Bearbeitung der genannten Kriterien im Rahmen einer Ökobilanz, die verpflichtend für alle Neubauten öffentlicher Gebäude und nach Einschätzung der Verwaltung auch für Sanierungsprojekte durchgeführt wird. (Beschluss KUA 10.11.2022) - Zertifizierung des neuen Rathauses durch die DGNB
2.6 | Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme, Klimaneutrale Sanierung der von-Zumbusch Gesamtschule | Das Dach der von-Zumbusch-Gesamtschule soll saniert werden. Es soll eine bessere Wärmedämmung verbaut werden und das Dach soll statisch für eine Photovoltaikanlage hergerichtet werden. Die Anlage soll Strom für den Eigenverbrauch der Schule und das angrenzende Hallenbad produziert. Für die Flächen, die nicht durch Photovoltaik genutzt werden können, kommt eine Dachbegrünung in Frage. Für das Vorhaben soll die Förderung einer ausgewählten Klimaschutzmaßnahme über die Kommunalrichtlinie der nationalen Klimaschutzinitiative in Anspruch genommen werden. Diese fördert eine ausgewählte Klimaschutzmaßnahme mit 50 % der Kosten bis zu einem Gesamtvolumen von 400.000€, wenn durch die Maßnahme eine 50-prozentige Treibhausgaseinsparung erwirkt wird. Dabei ist die Dachsanierung förderfähig, nicht aber die Photovoltaikanlage. Die Treibhausga-seinsparung durch die Photovoltaikanlage darf aber bei der Berechnung der gesamten Treibhausgaseinsparung des Vorhabens berücksichtigt werden. Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Maßnahme im Klimaschutzkonzept verankert ist. Durch die Dachsanierung mit Wärmedämmung werden ca. 20% des Heizenergiebedarfs reduziert. Auf dem sanierten Teil des Daches ist eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 241 kWp mög-lich. Dadurch kann der Strombedarf der Schule von 124.209 kWh zu 100% gedeckt werden und es können Treibhausgasemissionen aus der Stromerzeugung vollständig vermieden werden. Die von-Zumbusch-Gesamtschule hat einen Wärmebedarf von 632.813 kWh jährlich, wird dieser um 20% reduziert ergibt sich eine Heizenergieeinsparung von 126.562 kWh. | - erste Vorplanung der Dachsanierung: Kostenschätzung, erste Abschätzung der Treibhausgaseinsparungen, Statik - Vorplanung der PV-Anlage, Dachbegehung mit Photovoltaik-Planer - Vorgespräch mit Schule - Fördermittel für die Planung der PV-Anlage wurden beantragt und bewilligt, Planung wurde beauftragt - 28.02.2023: ausführliche Überprüfung der Statik erfolgte mit dem Ergebnis, dass einige Teile des Schuldaches nicht geeignet sind für eine Dachbegrünung - 18.04.2023: Vorplanung der Dachsanierung hinsichtlich Dämmdicke und daraus resultierender Energieeinsparung
2.7 | CO2-Bepreisung | - Die Gemeinde setzt einen CO2-Preis von 150€/tCO2eq.an, der mit der gesetzlichen CO2-Bepreisung verrechnet wird. So wird Klimaschutz ein wirtschaftliches Kriterium, welches messbar und vergleichbar ist. Zusätzlich kann man davon ausgehen, dass langfristig auch die CO2-Bepreisung der Bundesre-gierung ansteigen wird. Bei langfristigen Vorhaben ist es also ohnehin angebracht eine höhere CO2-Bepreisung bei Wirtschaftlichkeitsberechnungen anzusetzen. | - Beratungsgespräch mit e&u Energiebüro zur Einführung einer CO2-Bepreisung, mögliche Vorgehensweisen wurden erläutert, - Beratung zur Umsetzung einer CO2-Bepreisung im Rahmen des Vergabeworkshops "Nachhalitgkeit", Ökobilanzen für Neubauten sind notwendiges Instrument um eine CO2-Bepreisung für diese Projekte einzuführen, eine CO2-Bepreisung ist ansonsten nur für im GEG gelistete Energieträger mit dem entsprechenden THG-Emissionsfaktor möglich oder wenn die Emissionen aus anderen Quellen bekannt sind. - Beschluss zur Einführung von Ökobilanzen im KUA 10.11.2022 | Schulung der Mitarbeiter aus den Bereichen Energieversorgung und Gebäudebetrieb und Beschaffung zum Umgang mit THG-Emissionsfaktoren zur Erstellung einer THG-Bilanz mit CO2-Bepreisung
2.8 | Beschaffung | -Die Verwaltung ist so organisiert, dass ein weitest gehender Verzicht auf Ausdrucke möglich ist (papierloses Büro) - Es wird ansonsten ausschließliche Recyclingpapier verwendet. - Reparaturfähigkeit, Recyclingfähigkeit, Lebensdauer und Energieeffizienz werden Kriterien der Beschaffung. - Zudem tragen Lieferungen und Leistungen entlang des Lebenswegs zu sozialer Gerechtigkeit bei. Die Einhaltung der Menschenrechte über die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht und die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) werden Kriterien der Beschaffung. - Es wird geprüft, ob ein neues Gerät wirklich notwendig ist. - Es wird auf die Kitas, Schulen und Kantinen eingewirkt, sodass das Lebensmittelangebot möglichst auf ökologisch angebaute Lebensmittel umgestellt wird. - Lebensmittel werden aus regionalem Anbau bezogen. | - Erarbeitung nachhaltiger Kriterien für die Beschaffung von Wasser, Papier und Dienstfahrzeugen - Beschaffung eines Hybrid und eines rein batterieelektrischen Dienstfahrzeugs - Beratung zum Thema nachhaltige Beschaffung (Workshop), Verankerung von Mehrkosten für nachhaltige Beschaffung im Haushalt | - Schulung der Mitarbeiter zur Nutzung des Nachhaltigkeitskompasses (eine Webseite mit Hilfestellungen und Beispielausschreibungen für die nachhaltige Vergabe von Aufträgen in allen verwaltungsrelevanten Bereichen) - Arbeitsgruppe „Beschaffung“ erarbeitet welche Siegel für welche Produktgruppen genutzt werden, um eine nachhaltige Beschaffung zu gewährleisten. Zu Beginn werden 2-3 Siegel für verschiedene Anwendungsbereiche festgelegt. Nach und nach kann die Anzahl der Siegel und die Anzahl der Produktgruppen erweitert werden
2.9 | Strom aus erneuerbaren Energien für kommunale Gebäude | - Die bestehende Planung für die Nutzung der kommunalen Dachflächen durch Photovoltaikanlagen soll in den Jahren 2021-2023 umgesetzt werden. Zusätzlich soll das PV-Potenzial aller gemeindeeigener Gebäude regelmäßig geprüft werden. Daraufhin erfolgt der Bau von PV-Anlagen auf den in Frage kommenden Dachflächen. Durch die Maßnahme 2.6. Ausgewählte Klimaschutzmaßnahme wird die Dachfläche der von-Zumbusch-Gesamtschule durch eine Dachsanierung für Photovoltaik nutzbar gemacht, sodass auch dort eine Photovoltaikanlage möglich ist. | - Planung von Photovoltaikanlagen auf allen geeigneten kommunalen Dächern, Dachbegehung - Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln in Höhe von 81.000 € für die PV-Anlage mit Batteriespeicher auf der Brandenburghalle. - Beantragung von Fördermitteln für die Planungsleistung von Photovoltaikanlagen auf neun weiteren kommunalen Dächern - Bewilligung und Beauftragung der Planung der Photovoltaikanlagen auf den kommunalen Dächern - Drei Photovoltaikanlagen auf den Dächern der von-Zumbusch-Gesamtschule wurden gebaut (insgesamt 183,7 kWp) - weitere zwei Anlagen auf der Kläranlage wurden installiert (61,15 kWp), - die Planungsleistungen für die Dimensionierung der Anlagen auf weiteren Dächern sind beauftragt und in Arbeit. - Bearbeitung der Studien zu den Photovoltaikanlagen auf 8 weiteren Dächern - Planung von Fördermitteln über die "Billigkeitsrichtlinie" und die Richtlinie "Klimaschutztechnik" für 3-4 Photovoltaikanlagen - Beantragung und Bewilligung der Fördermittel aus der Billigkeitsrichtlinie für den Bau neuer Photovoltaikanlagen - 28.02.2023: Beantragung und Bewilligung der Fördermittel aus der Richtlinie Klimaschutztechnik für den Bau der Photovoltaikanlagen zum Eigenverbrauch - 18.04.2023: Bewilligung der genannten Fördermittel, erneute Öffnung des Förderprogramms kommunale PV-Dachanlagen inklusive Speicher, daher kurzfristige Planung förderfähiger Anlagen für den Eigenverbruach von drei weiteren kommunalen Gebäuden, Prüfung der entsprechenden Antragsunterlagen und Beantragung der Fördermittel. | - Vorstellung der Ergebnisse im Betriebsausschuss und Haupt- und Finanzausschuss, nach Berücksichtigung eventueller Fördermittel kann die Leistung ausgeschrieben werden
2.10 | Nutzerverhalten | - Mitarbeiter*innen der Gemeindeverwaltung werden in Seminaren für den energieeffizienten Umgang mit dem Gebäude geschult. - Außerdem soll eine Wiederauflage des Projektes „Energiesparen macht Schule“ erfolgen. |  | - Wiederaufnahme des Projekts "Energiesparen macht Schule"
2.11 | Bauleitplanung | - Die Planung neuer Baugebiete orientiert sich an den Klimaschutzzielen der Gemeinde. | - Vorplanung für ein nachhaltiges Energieversorgungskonzept für das neue Baugebiet Postweg-Mitte - Beantragung und Bewilligung eines „Energetischen Quartierskonzeptes“ für das Baugebiet „Postweg-Mitte“ - Ausschreibungsmodalitäten bezüglich des energetischen Quartierskonzepts wurden abgeschlossen - Der Auftrag für das Energetische Quartierskonzept wurde vergeben, eine Vorbesprechung zur Datenerfassung und weiteren Vorgehensweise mit DSK fand statt. | - Am 14.11. wird im PA über die weitere Vorgehensweise berichtet, vollständiger Abschluss der Erarbeitung des Konzeptes bis Ende 2023, dabei wird Bearbeitung des Neubaugebiets priorisiert behandelt
- Vorhandene Baugebiete werden außerdem auf Hemmnisse bei der Solarnutzung untersucht, um diese, wenn möglich, zu beseitigen.
- In den Beschlussvorlagen wird die Klimarelevanz der zu fassenden Beschlüsse bewertet.
2.12 | Mobilität | - Durch die Anschaffung weiterer Dienst-Pedelecs soll die Nutzung des Fahrrads für gemeinde-interne Wege weiter gefördert werden. Von der Verwaltungsspitze wird klar kommuniziert, dass die Nutzung des Fahrrads oder des ÖPNV der Nutzung der PKW vorzuziehen ist, selbst wenn dadurch längere Fahrzeiten in Anspruch genommen werden müssen. | - Einstellung der Kosten für Dienstpedelecs in den Haushalt
|  | - Ein Angebot von Job-Rädern für die Mitarbeiter*innen (Gehaltsumwandlung) soll etabliert werden, um auch die Nutzung des Rads auf dem Weg zur Arbeit und zurück zu fördern. | - Erste Schritte zur Implementierung eines Jobrad-Modells - Rechtliche Prüfung zur Etablierung eines Jobradangebots ist abgeschlossen, die Ausschreibung für ein Jobradangebot wird vorbereitet.
|  | - Die Gemeinde verpflichtet sich zudem keine reinen Verbrenner-PKW mehr anzuschaffen. | - Ausschreibung eines Plug-in Hybridfahrzeugs als Dienstwagen, Planung eines Elektrofahrzeugs als Dienstwagen für den Bürgermeister - Beschaffung eines Hybrid-Dienstwagens und eines rein batterieelektrischen Dienstwagens für den Bürgermeister
- Überörtliche Dienstreisen erfolgen möglichst mit dem öffentlichen Verkehr.
|  | - Die Errichtung von Ladesäulen vor dem Rathaus und Schulen für Mitarbeiter*innen und Besucher*innen soll die Elektromobilität fördern. | - Entwicklung eines Ladesäulenkonzepts für die Gemeinde und Verhandlungen mit verschiedenen Anbietern, Beantragung von Fördermitteln für die Errichtung von Ladeinfrastruktur - Ausschreibung und Standortplanung der öffentlichen Ladeinfrastruktur - Durchführung der Ausschreibung und Vergabe des Auftrags an die Westfalen Weser Netz GmbH, - Vorbesprechung mit dem Auftragnehmer fand statt - Standortbegehung zusammen mit dem Auftragnehmer und dem Netzbetreiber - Errichtung von 8 der 10 geplante Ladesäulen an den Standorten Hallenbad, Klosterstraße, Bahnhöfe, Rathaus, Holzhofstadion und Wilbrandschule - 28.02.2023: Herrichtung der Netzanschlüsse für die meisten Ladesäulen. -28.02.2023: Inbetriebnahme der Säulen Wilbrandschule, Holzhofstadion, Bahnhof Herzebrock und Bahnhof Clarholz - 18.04.2023: Vertragliche Regelung des Betriebes der Ladesäulen mit Westfalen Weser Ladeservices, Vertragliche Regelung der Strombelieferung mit den Stadtwerken Gütersloh (aktuelle Stromkosten 16 ct), sobald die entsprechenden Informationen (Zählernummer) für einen Vertragswechsel vorliegen. Erstellung einer Informationsseite zu den Ladesäulen auf der Webseite der Gemeinde, vorbereitende Öffentlichkeitsarbeit für den Termin der Freischaltung der ersten Säulen | - Aufgrund schon Störungen in den Lieferketten, kann die Schnellladesäule für den Paul-Craemer-Platz erst voraussichtlich im Mai geliefert werden. Daher ist eine Verlängerung des Bewilligungszeitraums für die Fördermittel notwendig. - 18.04.2023: Errichtung der Kombiladesäule am Marktplatz in Clarholz, Herstellung des Netzanschlusses und Inbetriebnahme der Säule Mai 2023.
|  | - Mitarbeiter*innen erhalten weiterhin die Möglichkeit zum Home-Office. Wo möglich sollen so Verkehrswege gespart werden. | - Homeoffice ist an maximal 3 Tagen die Woche möglich
|  | - Außerdem werden überörtliche Besprechungen, wenn es möglich und sinnvoll ist, als Video-Konferenzen organisiert. Die Arbeitsplätze werden entsprechend ausgestattet (ggfls. Pool-Lösung). | - ein Großteil der Arbeitsplätze sind mit einer Docking-Station und einem Laptop ausgestattet, was flexibles Arbeiten ermöglicht - Zoom-Konferenzen ersetzen häufig persönlichen
2.13 | Bauhof | - Umstellung der Fahrzeuge auf nicht-fossile Treibstoffe. | - Recherche für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug für die Spielplatzkontrolle
- Errichtung einer ausreichenden Anzahl von Ladesäulen für Dienstfahrzeuge und Fahrzeuge von Mitarbeiter*innen
2.14 | Green IT | - Bei Neuinstallation von Arbeitsplätzen werden Thin-Clients geprüft.
- Abschalteinrichtungen in Nichtnutzungszeiten für EDV-Anlagen und Bürogeräte werden weitestgehend genutzt.
2.15 | Straßenbeleuchtung | Die Straßenbeleuchtung wird innerhalb der nächsten 8 Jahre auf LED (insektenfreundlich) umgestellt. Dafür ist im Vorfeld die Entwicklung eines Beleuchtungskonzeptes durch ein Planungsbüro notwendig. Aus dem Konzept soll hervorgehen, wie in den folgenden Jahren Schritt für Schritt die Straßenbe-leuchtung in Herzebrock-Clarholz auf LED umgestellt werden kann. Außerdem soll eine Kostenkalkulation angefertigt werden, sowie eine Übersicht über die aktuellen Fördermöglichkeiten. Die Umset-zung des Beleuchtungskonzeptes soll vom Rat beschlossen und in den darauf folgenden Jahren um-gesetzt werden. | - Bestandsanalyse - Außerdem erfolgten eine Prüfung vergaberechtlicher Fragestellungen sowie vorbereitende Maßnahmen für eine mögliche Ausschreibung. - Laufende Verhandlungen über die Betriebsführung der Straßenlaternen - 27.04.2023: Beratungsgespräch mit der Stadt Lippstadt hinsichtlich sinnvoller und umweltfreundlicher Lösungen für die Straßenbeleuchtung. | - Vergabe eines dauerhaften Auftrages zur sukzessiven Umstellung der Straßenlaternen auf insektenfreundliche LED Lampen
3.1 | Windkraft | - Planungsrechtliche Ausweisung von Flächen für den Bau von Windkraftanlagen. |  | - Festetzung des FNP
|  | - Windkraftanlagen sollen eine möglichst große Wertschöpfung für die Gemeinde erbringen. | - 27.04.2023: Bau der Windkraftanlage an der Brocker Straße
|  | - Eventuell Kommunale Beteiligung an Bürgerwindanlagen | - eine kommunale Beteiligung an Windkraftanlagen ist nicht vorgesehen
|  | - Klimaschutzmanagement ist Ansprechpartner vor Ort bezüglich Windkraftanlagen und stellt Informationsmaterial zur Verfügung. | - Gespräche mit Akteuren vor Ort und in anderen Kommunen, Vorstellung des aktuellen Standes der Planung für die Windkraftanlagen am weißen Venn - Informationsmaterial zu Windkraft in Herzebrock-Clarholz wurde auf der Webseite der Gemeinde veröffentlicht
3.2 | Photovoltaik | - Bewerbung von PV-Anlagen insbesondere bei Gewerbetrieben (Großanlagen), auch im Rahmen einer Kampagne: Nutzung der Materialien der Klimakampagne OWL | - Planung und Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Thema Photovoltaik für das Gewerbe zusammen mit energy4climate, Rheda-Wiedenbrück und Langenberg. - Unterstützungsangebots im Rahmen des Energiekonvois Herzebrock-Clarholz bezüglich der Planung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien. | - Fortführung des Energiekonvois Herzebrock-Clarholz, planerische Unterstützung der interessierten Unternehmen bei Effizienzmaßnahmen und Ausbau von Photovoltaik. - Gründung einer initiative für den Ausbau von Photovoltaikanlagen mit den interessierten Unternehmen Durchführung der Online-Veranstaltungsreihe im Winter
|  | - Durchführung eines Solaraktionstages, Informationsstand zum Thema Photovoltaik auf dem Marktplatz | - Recherche und Besuch von Seminaren zum Thema Solaroffensive der Klimakampagne OWL - 27.04.2023: Planung eines Aktionstages zum Thema Balkonkraftwerke auf dem Marktplatz in Herzebrock durch die Verbraucherzentrale im Rahmen der Klimawoche
|  | - Belegung der Flächen der gemeindeeigenen Gebäude mit PV-Anlagen (s. Maßnahme 2.9. Strom aus erneuerbaren Energien für kommunale Gebäude) | s. 2.9
4.1 | Solarthermie | - Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Medien) zur Bewerbung von Solarthermieanlagen
- Einbeziehung der SHK-Handwerker in die Öffentlichkeitsarbeit
- Abfrage bzgl. der jährlichen Einbaus von Solarthermieanlagen
4.2 | Biogas | - Unterstützung der Anlagenbetreiber zur möglichst vollständigen Verwertung der anfallenden Wärme. | - Planung eines Energieversorgungskonzeptes für den gesamten Ort, dabei Einbindung der Biogasanlagen als Energieerzeuger
|  | - Nahwärmekonzepte werden möglichst unter Einschluss von Biogaswärme entwickelt. | - Einbeziehung der Biogasanlage in die Vorplanung und Studie zum Energieversorgungskonzept des neuen Baugebietes Postweg-Mitte
4.3 | Wärmepumpen | - Im Außenbereich erfolgt eine systematische Umstellung von Ölheizungen auf Wärmepumpen oder Holzkessel. - Sofern kein Nahwärmenetz existiert sollen in verdichteten Bereichen vorrangig Wärmepumpen bei Sanierung eingesetzt. - Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit: Erstellung von Informationsmaterial,
- Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit: Veranstaltung einer Vortragsveranstaltung
4.4 | Holz | - Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit (Vorträge, Medien)
- Prüfung, ob Strauch- bzw. Baumschnitt in einer Hackschnitzelheizung auf dem Bauhof einge-setzt werden können
5.1 | Ölheizungen | - Öffentlichkeitsarbeit insbesondere in den Gebieten mit hohem Ölheizungsanteil zur Umstellung auf erneuerbare Energien (siehe Protokoll des Workshops)
- Bekanntmachung der Fördermöglichkeiten
|  | - Für Stadtteile ohne Gasnetz wird ein Nahwärmekonzept geprüft (s. Maßnahme 5.3. Nah-wärme im Bestand, 4.2. Biogas) | s. 5.3
5.2 | Neubaugebiete | - Die Beheizung von Neubaugebieten wird mit erneuerbaren Energien geplant. | - Ausschreibungsmodalitäten bezüglich des energetischen Quartierskonzepts wurden abgeschlossen. - Beantragung und Bewilligung eines „Energetischen Quartierskonzeptes“ für das Baugebiet „Postweg-Mitte“, Konzept soll Möglichkeiten, insbesondere ein kaltes Nahwärmenetz, für eine klimaneutrale Energieversorgung des Baugebiets prüfen. Es werden auch weitere Aspekte der Nachhaltigkeit in Baugebieten beurteilt wie Mobilität, Begrünung, Flächenverbrauch etc. | - s.Bauleitplanung
|  | - Bei Neubaugebieten erfolgt eine Prüfung für eine Nahwärmeversorgung (insbesondere kalte Wärmenetze, s. oben) | - Beantragung und Bewilligung eines „Energetischen Quartierskonzeptes“ für das Baugebiet „Postweg-Mitte“, Konzept soll Möglichkeiten, insbesondere ein kaltes Nahwärmenetz, für eine klimaneutrale Energieversorgung des Baugebiets prüfen.
- Auflagen in Grundstücksverträgen zum Baustandard (KfW-40)
- Das neue Stromnetz wird so dimensioniert, dass alle Gebäude mit Wallboxen und Wärmepumpen ausgestattet werden können.
5.3 | Nahwärmeversorgung im Bestand | Erhebung des Nahwärmepotenzials in folgenden Bereichen in Herzebrock-Clarholz: - im Gewerbegebiet - im Bereich Rathaus/Schule - Friedlandsiedlung - Ortsteile Möhler und Pixel - Kläranlage Zusammenschluss von Nahwärmeinseln zu einem Wärmegebiet | - Planung der Erhebung des Nahwärmepotentials im Rahmen einer Studie "Nachhaltige Energieversorgung für Herzebrock-Clarholz" - Planung einer Veranstaltungsreihe „Energiekonvoi“ für die Entwicklung eines Gewerbegebietsübergreifenden Energiekonzepts, dabei auch Berücksichtigung von Nahwärmenetzen - 27.04.2023: Teilnahme an Infoveranstaltungen zum Thema kommunale Wärmeplanung
5.4 | Dezentrale Blockheizkraftwerke | - Öffentlichkeitsarbeit soll vor allem bei Unternehmen in Bezug auf Kraft-Wärme-Kopplung durchgeführt werden.
5.5 | Beratung | - Kooperation mit der Verbraucher-Zentrale: mindestens einmal monatlich findet eine Energie-beratung im Rathaus statt. | -Organisation eines Beratungsstützpunkt mit der Verbraucherzentrale, Koordination der Beratung in Herzebrock-Clarholz bei den Gemeindewerken durch die Energieberaterin Frau Topmöller - Durchführung des ersten Aktionstags zur Energieberatung am 8.12.2022 - Verstetigung des Stützpunktes für das gesamte Jahr 2023 durch die Verbraucherzentrale zugesagt - 27.04.2023: Verstetigung des Stützpunktes der Verbraucherzentrale für 2023, Verlegung der Beratungen in das Rathaus, zusätzliches Angebot für Online-Beratungen durch die Verrbaucherzentrale
- Einmal jährlich findet eine Beratungsaktion „Haus-zu-Haus“ in einem Wohngebiet statt.
- Jährliche Durchführung der Aktion „Gebäudethermografie“ zusammen mit dem Kreis Gütersloh.
|  | - Vortragsveranstaltung zusammen mit Vereinen und Verbänden. | - Beteiligung an den Energiesparwochen in Kooperation mit dem Kreis Gütersloh und den Volkshochschulen
|  | - Auszeichnung „Klimagebäude 2021“ und in den Folgejahren. | - Teilnahme an dem Wettbewerb „Blaue Hausnumer“ des Kreises Gütersloh
5.6 | Vernetzung | Die Gemeinde organisiert zweimal jährlich ein Treffen der in Herzebrock-Clarholz arbeitenden Handwerker, Planer und Energieberater zur Diskussion der Klimaschutzstrategie.
6.1 | Klimaforum | - Einrichtung eines Klimaforums z. B. aus Bürger*innen, Vereinen, Umweltverbänden, Landwirtschaft, Jugendgruppen, Schulen, Verwaltung, Politik, das jährlich 3- 4-mal tagt. - Besprechung der jährlichen Planung sowie der Maßnahmenumsetzung. - Organisation von Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen. | - Beschluss im KUA den Arbeitskreis Klimaschutz, der für die Konzepterstellung eingerichtet wurde, in ähnlicher Zusammensetzung zu verstetigen und weiterhin Workshops zu Spezialthemen zu veranstalten. - 27.04.2023: Einrichtung einer Arbeitsgruppe Klima- und Umweltschutz, erstes Treffen der Arbeitsgruppe fand statt, Organsiation einer ersten Aktion der Arbeitsgruppe
6.2 | Schulen | AK Schulen: - Einrichtung eines Klima-AK „Schule“, der Aktionen in den Schulen koordiniert (Workshops, Exkursionen, Klimacoaches, Entdeckerwochen, Einbindung von Nachhaltigkeitsthemen in den Schulunterricht, Kindermeilenaktion, Projekte im Schulunterricht, Fahrrad-Workshop, Gestaltung der Grünflächen/Schulgärten) - Jede Schule benennt eine/n Ansprechpartner*in - Einladung der im Jugendbereich tätigen Vereine und Religionsgemeinschaften zu einer Auf-taktveranstaltung „Zukunft Klima“ - Neuauflage des Projektes „Energiesparen macht Schule“ | - Durchführung des Schulradelns 2022 - Abfrage welche Projekte es bereits gibt, Planung einer Auftaktveranstaltung für das Projekt „Klimaneutrale Schule“ - 27.04.2023: Organisation und Durchführung des "fashion with future" Kleidermarkts mit der Zumbusch-Gesamtschule, Beteiligung der Schule durch das Service-Team, die SV, und die Global-Learning Gruppe im Rahmen des Essensverkauf und Erstellung von Informationsmaterial | - Das Projekt „Energiesparen macht Schule“ wird 2023 wieder aufgenommen
|  | Sanierung klimaneutrale Schule - Sanierung einer Schule zur klimaneutralen Schule - Einbeziehung der Mobilität von Lehrenden und Lernenden in die Klimaneutralität - Das Modellprojekt wird unter Beteiligung der Gebäudenutzer umgesetzt | - Planung einer Dachsanierung in Verbindung mit der Nutzung von Photovoltaik zur Stromerzeugung und Dachbegrünung - 27.04.2023: Erhebung der erforderlichen Daten für die Berechnung der Treibhausgaseinsparung durch die Dachsanierung.
6.3 | Multiplikatoren | - Vorstellung der Klimaschutzaktivitäten beim Stadtsportbund.
- Einbindung der in den Ortsteilen aktiven Vereine bei Vor-Ort-Aktionen (s. Kap. „Wärme in Gebäuden“).
6.4 | Gewerbe | - Werbung für die Teilnahme am Projekt „Öko-Profit“ Einrichtung eines Arbeitskreises „Energieeffiziente Unternehmen in Herzebrock-Clarholz“, um einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen sowie Fachveranstaltungen durchzuführen. (in Kooperation mit der Energieeffizienzagentur) | - 27.04.2023: Organisation der Veranstaltungsreihe "future factory" mit der Prowi GT. Es sollen 13 Best-Practice-Veranstaltungen zu Energieeffizienzthemen in den 13 Kommunen des Kreises stattfinden.
- Vorstellung des Klimaschutzkonzeptes im Rahmen eines Unternehmerfrühstücks Organisation von Info-Veranstaltungen in Kooperation mit dem Kreis und der Energieagentur NRW
- Bewerbung von Fördermöglichkeiten zur Effizienzberatung Information bzgl. der Förderung von Maßnahmen
- Ansprache von Unternehmen zur Unterstützung von Klimaschutzaktivitäten der Gemeinde (Veranstaltungen, Projekt „klimaneutrale Schule etc.)
|  | - Erstellung einer Potenzialstudie zur Abwärmenutzung im Gewerbegebiet Herzebrock | - Veranstaltungsreihe „Energiekonvoi“ für die Entwicklung eines Gewerbegebietsübergreifenden Energiekonzepts, dabei auch Berücksichtigung von Nahwärmenetzen - Durchführung eines Crash-Kurs für die Unternehmen zum Thema „Energiebilanzen“, - Durchführung der Auftaktveranstaltung zur Veranstaltungsreihe „Energiekonvoi Herzebrock-Clarholz“ für die Entwicklung eines Gewerbegebietsübergreifenden Energiekonzepts, dabei auch Berücksichtigung von Nahwärmenetzen und Photovoltaikprojekten | - weitere Durchführung des Energiekonvois
|  | - Gründung einer Initiative zum Ausbau der Photovoltaik im Gewerbe: In einer gemeinsamen Erklärung vereinbart das Gewerbe in Herzebrock-Clarholz den Ausbau der Photovoltaik aktiv voranzutreiben. Sie sind sich einig darüber, dass die Photovoltaik ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung ist und erkennen die Vorteile dieser Technologie an. Ziel ist die Emissionsneutralität in der Erzeugung von Elektrizität aus Solarenergie. | - Planung und Durchführung einer Informationsveranstaltung zum Thema Photovoltaik für das Gewerbe zusammen mit energy4climate, Rheda-Wiedenbrück und Langenberg: Planung, Pressetermine, Einladung und Entwicklung von Informationsmaterial für die Veranstaltung, Planung einer | - im Rahmen des Energiekonvois soll die Gründung einer Initiative für Photovoltaik weiter verfolgt werden
6.5 | Regionalvermarktung | - Erstellung eines Flyers „Wer liefert was in Herzebrock-Clarholz“ | - Organisation eines Vortrags zum Thema Regionalvermarktung, Anfertigung eines Handzettel zum Thema
|  | - Erstellung einer Plattform „Second Hand“ | - Weitere Planung der Second-Hand-Kleiderbörse und Einbindung der Fair Trade Town Arbeitsgruppe in der Mensa der Zumbusch-Schule -27.04.2023: Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung des "fashion with future" Kleidermarkt an der Zumbusch Gesamtschule, Kleidermarkt mit knapp 40 Verkaufständen, Informationsmaterial der Schule, der Fairtrade Gruppe und des Klimaschutzmanagements zu den Themen: Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie, Leiden der Pelztiere, ökologischer Fußabdruck von Kleidung, Second-Handkleidung und Plattformen, Siegel und richtige Pflege von Kleidung, Fair-Trade | - Voraussichtliche Durchführung der Kleiderbörse im April/Mai 2023
- Kontaktaufnahme mit Sozialverbänden zur Gründung eines „Repair-Cafés“
6.6 | Kommunale Klimaschutzförderung | - Die Gemeinde prüft, ob eine Förderung von Klimaschutzmaßnahmen für die Bürger umsetzbar ist, und falls ja, welche Maßnahmen konkret gefördert werden sollen, um das Erreichen der Klimaschutzziele zu unterstützen. | - Erstellung einer Förderrichtlinie „Klimaschutzförderung“ zur Förderung von Lastenfahrrädern und Batteriespeicheranlagen für die Bürger, Erstellung von Antragsformularen und Bescheiden, Abwicklung der Förderung - 27.04.2023: Bearbeitung und Bewilligung von 27 Anträgen für Batteriespeicher und 5 Anträgen für Lastenräder, teilweise Auszahlung
7.1 | Fahrrad | - In Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel sowie Landwirten, die ihre Produkte direkt ver-markten, wird ein Fahrrad-Lieferservice für Lebensmittel in Kooperation mit pro Arbeit e.V. aufgebaut. Dieser Lieferservice kann an die Mobilstation angegliedert werden. | - Gespräche mit dem Verein Pro Arbeit e.V. bezüglich des Aufbaus eines Lieferservice
|  | - Die Mobilstation am Bahnhof soll verschiedene Verkehrsmittel verknüpfen. Dafür sollen sichere und witterungsgeschützte Radabstellmöglichkeiten, Ladesäulen für E-Bikes und Elektroautos, eine Reparaturwerkstatt sowie ein Fahrradverleih entstehen. An der Mobilstation kann außerdem die Grundstation des Lieferservice verortet sein. | - Planung eines Mobilitätspunktes am Bahnhof -27.04.2023: Bau von jeweils einer Ladesäule je Bahnhof, Planung von Fördermitteln für eine Fahrradabstellturm
- Die Verkehrsverbindungen werden auf ein angstfreies Radfahren hin untersucht, auch im Rahmen des Mobilitätskonzepts, Angsträume werden ggfls. In Kooperation mit dem Kreis sicher gemacht
|  | - Die Aktion Stadtradeln wird in Kooperation mit dem Kreis Gütersloh weiter geführt. | - Durchführung der Aktion Stadtradeln in 2020, 2021 und 2022 - Sammeln von Hinweisen über Mängel an der Fahrradinfrastruktur durch die Radar App - 27.04.2023: Start der Organisation des Stadtradeln und Schulradeln 2023
7.2 | E-Mobilität | An allen größeren Einrichtungen der Gemeinde (Rathaus, Schulen, Bauhof etc.) werden Ladesäulen eingerichtet für Beschäftigte, Besucher und Dienstfahrzeuge. | - Entwicklung eines Konzepts für Ladeinfrastruktur in Herzebrock-Clarholz - Beantragung von Fördermitteln für die Ladesäulen - Technische Vorplanung - Ausschreibung und Standortplanung der Ladesäulen - Durchführung der Ausschreibung und Vergabe des Auftrags an die Westfalen Weser Netz GmbH, Vorbesprechung mit dem Auftragnehmer fand statt, Standortbegehung zusammen mit dem Auftragnehmer und dem Netzbetreiber ist geplant. - Errichtung von 8 der 10 geplante Ladesäulen an den Standorten Hallenbad, Klosterstraße, Bahnhöfe, Rathaus, Holzhofstadion und Wilbrandschule - 18.04.2023: Vertragliche Regelung des Betriebes der Ladesäulen mit Westfalen Weser Ladeservices, Vertragliche Regelung der Strombelieferung mit den Stadtwerken Gütersloh (aktuelle Stromkosten 16 ct), sobald die entsprechenden Informationen (Zählernummer) für einen Vertragswechsel vorliegen. Erstellung einer Informationsseite zu den Ladesäulen auf der Webseite der Gemeinde, vorbereitende Öffentlichkeitsarbeit für den Termin der Freischaltung der ersten Säulen
- An den größeren Einrichtungen mit Publikumsverkehr (Einkaufsmärkte, Bahnhof etc.) werden Ladesäulen errichtet.
- Die Unternehmen werden motiviert, für Beschäftige und Besucher Ladesäulen einzurichten.
8.1 | Klimawald | - Auf einer geeigneten Fläche wird ein Wald angepflanzt. Jeder Einwohner kann dort einen Baum pflanzen lassen. - Für jeden Monat des Jahres wird für die Neugeborenen ein Baum durch die Gemeinde gepflanzt. Bürger sollten Patenschaften bzgl. der Pflege übernehmen. | - Überprüfung einer möglichen Fläche für die Anlage eines Klimawaldes | - Beschluss einer möglichen Fläche im KUA am 12.01.2023
8.2 | Stadtbäume | - Potentielle Baumstandorte werden ausfindig gemacht und bepflanzt. | - der Bauhof pflegt eine Liste mit potenziellen Baumstandorten | - es erfolgt eine sukzessive Besetzung der Baumstandorte mit neuen Bäumen, sofern der Bauhof den Aufwand personell und finanziell bewältigen kann
- Für jeden zu fällenden Stadtbaum für Bauvorhaben werden, zusätzlich zu den 120 Bäumen, zwei neue gepflanzt.
8.3 | Landschaftspflege | - Grünflächen werden extensiv gepflegt. - Kein Einsatz von Insekten schädigenden Stoffen. - Neuanpflanzungen mit insektenfreundlichen Bäumen und Sträuchern. - Verbot von Schottergärten. - Einbindung der in Naturschutz und Landwirtschaft tätigen Vereine und Verbände in die Planung der Landschaftspflege. | - Möglichst ökologische Bewirtschaftung im Rahmen der finanziellen und personellen Möglichkeiten, seltene Mahd, Verwendung ökologisch sinnvollen Saatguts, Anpflanzung klimaresilienter und nachhaltiger Pflanzenarten, Erarbeitung eines ersten Konzeptes zur insektenfreundlichen Grünpflege
| Zusätzlich: | - Organisation der Klimawoche: Planung verschiedener Aktionen der Gemeinde, Verwaltung der eingereichten Aktionen anderer Akteure, Öffentlichkeitsarbeit, Einladung der Vereine, Schulen, Kitas, Unternehmen etc.